## 部新表
附件
辽宁省车辆购置税收入补助地方资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  | 车辆购置税收入补助地方资金
中央主管部门 |  | 交通运输部
地方主管部门 |  | 辽宁省交通运输厅 |  |  | 资金使用单位 | 辽宁省交通运输厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%）
|  | 年度资金总额： |  | 1897405.5 | 1797091.7 |  | 94.71%
|  | 其中：中央财政资金 |  | 787905 | 707875 |  | 89.84%
|  | 地方资金 |  | 157843.5 | 150344.7 |  | 95.25%
|  | 其他资金 |  | 951657 | 938872 |  | 98.66%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  | 下达及时性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限分解下达 |  |  | 无
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付管理制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  | 预算绩效管理情况 |  | 纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  | 支出责任履行情况 |  | 对共同财政事权转移支付，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,完成全省普通国省干线公路汛期水毁公路抢通保通任务。 |  |  |  | 完成2023年辽宁省现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，完成全省普通国省干线公路汛期水毁公路抢通保通任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持高速公路建设（公里） |  | 633 | 633
|  |  | 指标2：支持普通国道建设（公里） |  | 49.1 | 49.1
|  |  | 指标3：年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里） |  | 2500 | 2275.12 | 受2023年资金规模的限制，实际完成2275.12公里，交通运输部已对我省2023年度普通省道和农村公路“以奖代补”考核结果未完成情况给予扣分，2024年将依据2023年度考核结果调减相应清算资金。
|  |  | 指标4：实施普通国道危旧桥改造（座） |  | 76 | 76
|  |  | 指标5：实施普通省道危旧桥改造（座） |  | 77 | 77
|  |  | 指标6：实施公路铁路平改立工程（处） |  | 23 | 21 | 部分项目受地方和铁路部门投资和审批不及时影响，项目未实施。
|  |  | 指标7：实施农村公路危桥改造（座） |  | 287 | 276 | 部分项目受地方财力影响，项目资金未到位，未完工。
|  |  | 指标8：实施农村公路安全生命防护工程 （公里） |  | 1277.5 | 1130.1 | 部分项目受地方财力影响，项目资金未到位，未完工。
|  |  | 指标9：支持沿海港口公共基础设施建设项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标10：支持过境国际通航河流航道建设项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标11：支持国境国际通航河流航道维护装备项目（个） |  | 3 | 1 | 航标工作船、航道管理船项目由于疫情、主要原材料价格变动较大等原因，重新进行预算审核，目前已完成招标工作，预计2024年实施完毕。
|  |  | 指标2：年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标13：支持综合客运枢纽建设（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标14：维修桥梁（座） |  | 5 | 5
|  |  | 指标15：维修路基路面工程（公里） |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 指标16：抢通任务完成率 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成投资 |  | 是 | 是
|  |  | 指标2：Ⅱ级公路突发事件抢通时间 |  | ≤96小时 | ≤96小时
|  |  | 指标3：Ⅲ级公路突发事件抢通时间 |  | ≤48小时 | ≤48小时
|  |  | 指标4：Ⅳ级公路突发事件抢通时间 |  | ≤24小时 | ≤24小时
|  | 成本指标 | 指标1：建设项目支出符合概算批复的标准 |  | 符合 | 符合
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益 指标 | 指标1：公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 指标2：基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 指标3：基本公共服务水平 |  | 随断随抢 随抢随通 | 随断随抢 随抢随通
|  | 生态效益 指标 | 指标1：交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 指标1：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | ≥80%
|  |  | 指标2：司乘人员认可度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： | 1.资金使用单位按照项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的只有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。